## Planilha1
ITENS | ETAPA | DATA INÍCIO | DATA FIM
1.0 | Esquema e organização de ideias. | 2026-04-09 | 2026-05-07
1.1 | Apresentação da proposta à sala. | 2026-04-16 | 2026-04-16
1.2 | Desenvolvimento do site Diário do Aluno SESI. | 2026-05-05 | 2026-05-12
1.3 | Criação da primeira documentação, incluindo DCU, Wireframes, Pesquisa de Campo no âmbito escolar, Requisitos Funcionais e Não Funcionais. | 2026-05-05 | 2026-05-14
1.4 | Criação da planilha de gastos no excel. | 2026-05-07 | 07/05//2026
1.5 | Apresentação da proposta no laboratório aos colegas e professor. | 2026-05-07 | 2026-05-07
1.6 | Criação e envio do Documento de Requisitos ao GitHub. | 2026-05-12 | 2026-05-12
1.7 | Cronograma de Execução do projeto; Edição dos slides e preparação para a apresentação final. | 2026-05-28 | 2026-05-28
1.8 | Diagrama de Caso de Uso (DCU); Documentação. | 2026-05-28 | 2026-06-11
1.9 | Exibição do protótipo final e seminário aos pais e docentes. | 2026-06-16 | 2026-06-16